## Sheet1
STT | Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
JS
I.Shopping page
| Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
| Navbar | 2019-05-23 |  | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
| Submenu | 2019-05-23 |  | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
| Search form | 2019-06-20 |  | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
| Login popup | 2019-06-25 |  | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
1 | Tạo api Product bằng MockAPI | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 100% | Hiếu | 2023-02-07 | 2023-03-08 | 100% | Hiếu + P.Anh
2 | Xây dựng lớp đối tượng Products | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 100% |  | 2023-02-08 | 2023-03-08 | 100%
3 | Hiển thị danh sách sản phẩm cho khách hàng | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 100% |  | 2023-02-09 | 2023-03-08 | 100%
4 | Tạo một dropdown (select) cho phép người dùng filter lọc hiển thị danh sách sản phẩm theo loại sản phẩm, dropdown có 2 option là samsung và iphone, viết hàm gắn vào sự kiện onchange của select | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 100% |  | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 100%
5 | Cho phép người dùng chọn sản phẩm bỏ vào giỏ hàng | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 100% |  | 2023-02-11 | 2023-03-08 | 100%
6 | Không thêm trực tiếp sản phẩm được chọn vào mảng cart vì không có số lượng , tạo một đối tượng mới dành riêng cho giả hàng rồi push vào mảng cart | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 100% |  | 2023-02-12 | 2023-03-08 | 100%
7 | Khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng, nếu sản phẩm chưa có trong giỏ hàng thì push vào cart với quantity là 1, nếu đã có rồi thì ko push nữa mà chỉ tăng quantity lên 1 đơn vị | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 100% |  | 2023-02-13 | 2023-03-08 | 100%
8 | In giỏ hàng ra màn hình, viết hàm renderCart và duyệt mảng giỏ hàng, có bao nhiêu sản phẩm thì tạo ra bấy nhiêu tương ứng. | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 100% |  | 2023-02-14 | 2023-03-08 | 100%
9 | Trong giao diện giỏ hàng, cho phép người dùng chỉnh sửa số lượng (gợi ý: cho 2 nút tăng giảm), viết hàm gắn vào 2 nút đó, khi nhấn vào thì truyền vào id, tìm trong mảng giỏ hàng xem sản phẩm đó nằm ở đâu, lấy quantity ra tăng hoặc giảm , sau đó render lại giao diện | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 100% |  | 2023-02-15 | 2023-03-08 | 100%
10 | In tổng tiền ra giao diện. Trong hàm renderCart, tính tổng giá tiền của tất cả sản phẩm và hiện ra (giá tiền * số lượng) | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 100% |  | 2023-02-16 | 2023-03-08 | 100%
11 | Lưu giỏ hàng vào localstorage , lần sau khi vào trang sẽ load lên lại. | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 100% |  | 2023-02-17 | 2023-03-08 | 100%
12 | Người dùng nhấn nút thanh toán, clear giỏ hàng, set mảng giỏ hàng về mảng rỗng [] | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 100% |  | 2023-02-18 | 2023-03-08 | 100%
13 | Cho phép người dùng remove sản phẩm ra khỏi giỏ hàng | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 100% |  | 2023-02-19 | 2023-03-08 | 100%
II. Manage Page
1 | Sử dụng Axios để call API, xây dựng các chức năng cho admin: Hiện danh sách sản phẩm, Thêm sản phẩm, Xóa sản phẩm, Cập nhật sản phẩm | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 100% | Phương Anh |  | 2023-03-08 | 100%
2 | Kiểm tra validation | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 100% |  |  | 2023-03-08 | 100%
3 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 100% |  |  | 2023-03-08 | 100%
4 | Sắp xếp sản phẩm theo giá tiền (từ lớn đến bé, và ngược lại) | 2023-02-23 | 2023-03-05 | 100% |  |  | 2023-03-08 | 100%
SASS
| Xây dựng giao diện cho trang bán hàng và quản trị bằng SASS , có xử lý responsive | 2023-02-25 | 2023-03-07 | 100% | Phương Anh |  | 2023-03-08 | 100%